| HỌC KỲ: HÈ 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC |  |  |
| Môn học: Thực hành Phát triển ứng dụng Web |  |  |
| Mã môn học: CPPT2172 Mã lớp: DA-CP |  |  |
| Tên nhóm: Nhóm 8 Họ tên sinh viên : Mã sinh viên Hoàng Thành Đạt 24-0-00235 Trần Ngọc Duy 24-0-00130 Trần Ngô Hải Đăng 24-0-00353 | Điểm | Giảng viên Cao Thiên Tài |

| STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời lượng (giờ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo repo, cấu hình Docker, CI/CD, ESLint/Prettier | Thành Đạt | 12/01/26 | 15/01/26 | 16 | Cấu trúc thư mục ban đầu |
| 2 | Xây dựng API & UI Xác thực (Login, Register, JWT, Reset Password) | Thành Đạt | 16/01/26 | 28/01/26 | 30 | authController & authSlice |
| 3 | Xây dựng API & UI Quản lý Ví (Wallet) và Danh mục (Category) | Thành Đạt | 10/02/26 | 20/02/26 | 24 |  |
| 4 | Xây dựng Trang Quản trị (Admin Dashboard, Quản lý User, Audit Log) | Thành Đạt | 01/03/26 | 15/03/26 | 36 | adminRoutes |
| 5 | Viết Unit Test cho Backend và Frontend (phần phụ trách) | Thành Đạt | 25/03/26 | 05/04/26 | 20 |  |
| 6 | Cập nhật tài liệu báo cáo, tổng kết (phần phụ trách) | Thành Đạt | 06/04/26 | 11/04/26 | 10 |  |
| 7 | Thiết kế ERD, viết Migration & Models (User, Wallet, Category, Transaction...) | Ngọc Duy | 12/01/26 | 20/01/26 | 24 | Doc/DacTa_ERD |
| 8 | Xây dựng API & UI Quản lý Giao dịch (CRUD, Import/Export, Virtualized List) | Ngọc Duy | 21/01/26 | 15/02/26 | 40 | transactionController |
| 9 | Xây dựng API & UI Quản lý Ngân sách (Budget) và Mục tiêu (Goal) | Ngọc Duy | 16/02/26 | 28/02/26 | 30 |  |
| 10 | Phân tích dữ liệu, Biểu đồ (FinancialChart), Thống kê Dashboard | Ngọc Duy | 01/03/26 | 15/03/26 | 36 | analyticsController |
| 11 | Xây dựng tính năng Dự báo tài chính (Forecast) | Ngọc Duy | 16/03/26 | 24/03/26 | 24 | forecastController |
| 12 | Viết Unit Test cho Backend và Frontend (phần phụ trách) | Ngọc Duy | 25/03/26 | 05/04/26 | 20 |  |
| 13 | Cập nhật tài liệu báo cáo, tổng kết (phần phụ trách) | Ngọc Duy | 06/04/26 | 11/04/26 | 10 |  |
| III | Hải Đăng |  |  |  |  |  |
| 14 | Xây dựng Quản lý Gia đình (Family, Shared Transactions, Phê duyệt) | Hải Đăng | 21/01/26 | 15/02/26 | 40 | familyController |
| 15 | Xây dựng Quản lý Vay nợ (Debt) & Thuật toán Đơn giản hóa nợ | Hải Đăng | 16/02/26 | 28/02/26 | 32 | utils/debtSimplification |
| 16 | Xây dựng chức năng Giao dịch định kỳ (Recurring Patterns) & Cron Jobs | Hải Đăng | 01/03/26 | 10/03/26 | 24 | services/cronJobs |
| 17 | Hệ thống Cảnh báo (Budget Alert), Thông báo (Notification) & Email | Hải Đăng | 11/03/26 | 24/03/26 | 30 | notificationController |
| 18 | Viết Unit Test cho Backend và Frontend (phần phụ trách) | Hải Đăng | 25/03/26 | 05/04/26 | 20 |  |
| 19 | Cập nhật tài liệu báo cáo, tổng kết (phần phụ trách) | Hải Đăng | 06/04/26 | 11/04/26 | 10 |  |